 Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

N որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառման անվանում** | **Պատասխանատու** | **Համակատարող** | **Կատարման ժամկետ** | **Ակնկալվող արդյունք** | **Ակնկալվող ֆինանսական միջոցներ** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Քաղցկեղի բեռի նվազեցում** | | | | | |
| Ռազմավարության նպատակի իրականացմանն ուղղված միջոցառումներ | | | | | |
| 1. «Ծխախոտի օգտագործման և ծխախոտի ծխի ազդեցության հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին» օրենքի ընդունում ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ. շարունակական | Ծխախոտի օգտագործման, սպառման նվազեցում, ծխախոտի ծխի երկրորդային ազդեցության ենթարկված մարդկանց տեսակարար կշռի նվազեցում և ծխախոտի օգտագործմամբ պայմանավորված քաղցկեղի նոր դեպքերի նվազեցում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1. **Առողջ ապրելակերպի խթանման նոր ռազմավարական ծրագրի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ** | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ. շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության ցուցանիշների բարելավում, քաղցկեղի նոր դեպքերի նվազեցում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1. Ծխախոտի և ալկոհոլի չարաշահման վնասակարության մասին բնակչության իրազեկվածության բարձրացման եռամյա միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ.  շարունակական | Ծխախոտի և ալկոհոլի չարաշահման վնասակարության վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 15%-ով, ծխախոտի ակցիզային հարկի բարձրացմանը կող արտահայտվող ների տեսակարար կշտի բարձրացում մինչև 60% (հիմնական ցուցանիշ 48%) | ՀՀ 2020թ. պետական բյուջե և «Ծխելու դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրի» միջոցներ  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4) Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի պատվաստումների ծրագրի շարունակում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  /Երևանի քաղաքապետարան, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ  (համաձայնությամբ)/ | 2020 թ-ից շարունակական | 1. Ռիսկի խմբերում հեպատիտ Բ-ի կանխարգելում  2.Պատվաստումների ազգային օրացույցով նախատեսված պատվաստումային տարիքային խմբերում սուր հեպատիտ Բ-ի եզակի դեպքեր | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5) Մարդու պապիլոմա վիրուսի դեմ պատվաստումների ծրագրի շարունակում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  /Երևանի քաղաքապետարան, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ  (համաձայնությամբ)/ | 2020թ-ից շարունակական | Ըստ պատվաստումների ազգային օրացույցի` մինչև 15 տարեկան պատվաստված երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջեով առողջապահության և գիտության ոլորտին հատկացվող գումարների շրջանակում  ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6) Կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման նոր փորձարարական սքրինինգային ծրագրի իրականացում և արդյունքների գնահատում երեք մարզերում՝ Լոռի, Տավուշ և Սյունիք: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ.  շարունակական |  | Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի միջոցներ |
| 7) Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային ծրագրի շարունակում: ՊԱՊ թեստի փոխարեն ՄՊՎ թեսթի անցնելու ծախսարդյունավետության հաշվարկի իրականացում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ.  ապրիլի 2-րդ  տասնօրյակ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 8) Հաստ աղու քաղցկեղի կանխարգելման ու վաղ հայտնաբերման նոր փորձարարական սքրինինգային ծրագրի իրականացում (Երևան քաղաքի մեկ վարչական շրջանում և ՀՀ մեկ մարզի տարածքում) | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ.  մայիսի 2-րդ  տասնօրյակ | Սքրինինգի իրականացման արդյունքում հաստ աղու քաղցկեղից մահացության նվազեցում !5-20%-ով, հաստ աղու քաղցկեղի I-II փուլերում հայտնաբերման ցուցանիշի բարելավում 20%-ով | ՀՀ Պետական բյուջե  (ՀՀ 2020  թվականի պետական բյուջեի ծախային հատվածի Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող՝ «Առողջության առաջնային պահպանում» ծրագրի շրջանակներում) |
| 10)Չարորակ նորագոյացությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ԱԱՊ օղակի բժշկական հաստատությունների գործունեության նոր կարգի հաստատում առողջապահության նախարարի հրամանով | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ.  դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | Կանխարգելիչ այցեր անցած քաղաքացիների տեսակարար կշռի ավելացում 30%-ով | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1. **Չարորակ նորագոյացություններով պացիենտներին օպտիմալ բուժման տրամադրում** | | | | | |
| Ռազմավարության նպատակի իրականացմանն ուղղված միջոցառումներ | | | | | |
| 1. Ուռուցքաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների կազմակերպման նոր կարգի հաստատում Առողջապահության նախարարի հրամանով | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ . նոյեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | Ուռուցքաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններում ստեղծված են մուլտիդիսցիպլինար թիմեր, ներդրված են արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացվող կազմակերպությունների միջև պացիենտի ուղեգրման, շարունակական հսկողության և աշխատանքների մակաբացման մեխանիզմները | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1. Չարորակ նորագոյացությունների կանխարգելման, բուժման, շարունակական հսկողության կլինիկական ուղեցույցների և պացիենտի վարման գործելակարգերի հաստատում Առողջապահության նախարարի հրամանով | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | Տարեկան 4 կլինիկական ուղեցույցի և 8 գործելակարգի հաստատում՝ ընդամենը՝ համապատասխանաբար՝ 12 և 24 | ՀՀ պետական բյուջե և ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 3) Ուռուցքաբան մասնագետների (քիմիաթերապևտների, վիրաբույժների, ճառագայթային ուռուցքաբանների, բժշկական ֆիզիկոսների) շարունակական համալրման միջոցառումների ժամանակացույցի մշակում և հաստատում առողջապահության նախարարի հրամանով: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ  տասնօրյակ | Ոլորտի մասնագետներով համալրման ցուցանիշների բարելավում, թափուր հաստիքների թվաքանակի կրճատում 50%-ով 2019թ.-ի նկատմամբ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 6) Օտարերկրյա առաջատար ուռուցքաբանական կլինիկաներում պետական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժհաստատությունների ուռուցքաբանների (վիրաբույժների, քիմիաթերապևտների և արյունաբանների քաղցկեղի կլինիկական գենետիկայի մասնագետների) փորձի փոխանակման գործընթացի կազմակերպում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ.-շարունակական |  | Միջազգային դոնոր  կազմակերպություններ |
| 7) Ուռուցքաբանական բժշկական օգնության որակի ցուցանիշների հաստատում Առողջապահության նախարարի հրամանով, դրանց մուտքագրում միասնական էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Միասնական էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օպերատոր | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ  տասնօրյակ | Ուռուցքաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 8) Չարորակ նորագոյացությունների գենետիկական ծառայությունների իրականացման մասնագիտական պահանջների մշակում և հաստատում առողջապահության նախարարի հրամանով | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ  տասնօրյակ | Ուռուցքաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 9) Չարորակ նորագոյացությունների գենետիկական ծառայությունների և թեստավորման ստանդարտիզացված կարգի մշակում և հաստատում առողջապահության նախարարի հրամանով | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ  տասնօրյակ | Ուռուցքաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 10) Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների պետական պատվերի տեղադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ.շարունակական | Համապատասխանաբար առնվազն 10 և 3  արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային  պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայության առկայություն | ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Պացիենտների և հաղթահարածների կյանքի որակի բարելավում** | | | | | |
| ***Ռազմավարության նպատակի իրականացմանն ուղղված միջոցառումներ*** | | | | | |
| 1. Քաղցկեղի վերաբերյալ տեղեկատվական վերլուծական ինտերակտիվ հարթակի ստեղծում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2022թ.  դեկտեմբերի 3-րդ  տասնօրյակ | Հանրության համար քաղցկեղի վերաբերյալ գիտականորեն ապացուցված տեղեկատվության մատչելիության բարձրացում | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ~~ից~~ |
| 1. Հաղթահարածների մասնակցությամբ հանրային միջոցառումների իրականացման ամենամյա ժամանակացույցների հաստատում Առողջապահության նախարարի հրամանով | ՀՀ  առողջապահության նախարարություն |  | 2020թ. շարունակական | Հասարակության շրջանում չարորակ նորագոյացությունների ընկալման փոփոխություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3) ԱԱՊ և հիվանդանոցային օղակներում հաղթահարածների և քաղցկեղով ապրող մարդկանց հետ տարվող աշխատանքների հիմնարար սկզբունքների մշակում և ներդրում՝ առնվազն ուռուցքաբանության ոլորտում պետական պատվերի իրականացնող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում. | ՀՀ  առողջապահության նախարարություն |  | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ  տասնօրյակ | Հաղթահարածների և քաղցկեղով ապրող մարդկանց բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման բարելավում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1. **Հայաստանի Հանրապետության ուռուցքաբանական ծառայության նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում** | | | | | |
| Ռազմավարության նպատակի իրականացմանն ուղղված միջոցառումներ | | | | | |
| 1. Ուռուցքաբանական ծառայությունների պահանջարկի գնահատման աշխատանքների իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2020-2021թթ.  շարունակակ  ան | Ուռուցքաբանական ծառայության ֆինանսավորման պլանավորման ճշգրտության բարելավում | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներից |
| 1. Պահանջարկի վրա հիմնված ուռուցքաբանական ծառայության նյութատեխնիկական հիմնական և վերջինի արդիականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների գնահատում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2023թ.  սեպտեմբերի  2-րդ  տասնօրյակ | Ուռուցքաբանական ծառայության զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի առկայություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1. **Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ներդնում** | | | | | |
| Ռազմավարության նպատակի իրականացմանն ուղղված միջոցառումներ | | | | | |
| 1. «Չարորակ նորագոյացությունների ռեգիստր ստեղծելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ.  դեկտեմբերի  2-րդ  տասնօրյակ | Քաղցկեղների դեպքերի վիճակագրության վարման բարելավում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. Չարորակ նորագոյացությունների ռեգիստրի աշխատակիցներիվերապատրաստում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2021թ.  շարունակական | Քաղցկեղների դեպքերի վիճակագրության վարման բարելավում | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներից |
| 3. Չարորակ նորագոյացությունների ռեգիստրի տվյալների շտեմարանի ինտեգրում միասնական էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Միասնական էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օպերատոր | 2022թ.  մայիսի  3-րդ  տասնօրյակ | Քաղցկեղների դեպքերի վիճակագրության վարման բարելավում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |